## Slide 1
ILOT COCO BEACH
Projet Web Full-Stack
Proposition Technique & Commerciale
Mars 2026

## Slide 2
Vue d'ensemble du projet
Ce que nous construisons
Site web public vitrine avec video de couverture et galerie photo
Systeme de reservation avec integration WhatsApp
Menu digital avec deux versions : Standard et Extra
Systeme de vouchers et ventes flash avec compte a rebours
Inscription utilisateurs (email/telephone + Google/Facebook)
Systeme d'avis clients avec moderation admin
Backoffice complet pour gerer tout le contenu
Integration reseaux sociaux : WhatsApp, Instagram, Messenger
Site multilingue : Francais, Arabe, Anglais
Cron jobs pour activation/desactivation automatique des promos
Chiffres cles
40 User Stories
10 Tables de base de donnees
3 Langues supportees
~200 heures de developpement
10-12 semaines de livraison
27 fonctionnalites client
13 fonctionnalites backoffice
2 cron jobs automatiques

## Slide 3
Fonctionnalites - Site Public
Ce que vos clients voient
# | Fonctionnalite | Description
1 | Video de couverture (Hero) | Video plein ecran en arriere-plan avec identite de marque
2 | A propos / Decouvrir | Presentation de l'activite et atouts uniques
3 | Menu / Plats | Deux versions : Standard et Extra, avec prix et images
4 | Galerie photo | Grille masonry geree depuis le backoffice
5 | Emplacements | Cabanes, pied dans l'eau, plage, balade pirate en mer
6 | Vouchers / Promos | Codes promo et reductions affiches sur le site
7 | Vente Flash | Ventes limitees avec compte a rebours et reduction
8 | Avis clients | Temoignages approuves par l'admin
9 | Reseaux sociaux | Boutons WhatsApp, Instagram, Messenger
10 | Localisation | Carte Google Maps, telephone, itineraire
11 | Multilingue | Francais, Arabe (RTL), Anglais

## Slide 4
Fonctionnalites - Backoffice Admin
Ce que vous gerez vous-meme
# | Fonctionnalite | Description
1 | Tableau de bord | Statistiques : visites, reservations, promos actives
2 | Gestion du menu | Ajouter/modifier/supprimer plats, prix Standard/Extra, images
3 | Gestion des images | Upload, reorganiser, supprimer pour toutes les sections
4 | Gestion des emplacements | Descriptions, images, prix, capacite
5 | Gestion des vouchers | Creer des codes promo avec reduction, date d'expiration
6 | Gestion ventes flash | Programmer debut/fin, reduction %, activation auto
7 | Moderation des avis | Voir, approuver, rejeter ou masquer les avis clients
8 | Reservations recues | Consulter les demandes de reservation
9 | Gestion du contenu | Modifier textes, video hero, infos contact, mots-cles SEO
10 | Gestion utilisateurs | Voir les utilisateurs inscrits
Tout est modifiable sans intervention technique : photos, prix, menus, promos, textes.

## Slide 5
Architecture Technique
Comment le systeme est construit
FRONTEND
Vue.js 3 + Vite
TailwindCSS v4
Vue Router + Vue I18n
GSAP Animations
Lenis Smooth Scroll
Pinia (state)
<-->
BACKEND
Node.js (Fastify)
Prisma ORM
JWT Authentication
node-cron (jobs)
Multer (file upload)
REST API
<-->
BASE DE DONNEES
PostgreSQL
10 tables
Users & Auth
Menus & Items
Vouchers & Flash Sales
Reviews & Reservations
STOCKAGE FICHIERS
Cloudflare R2 / S3 Images, videos
HEBERGEMENT
Railway / Hetzner / OVH Vercel (frontend)

## Slide 6
Comparaison des Frameworks Backend
Quel langage choisir ?
Critere | Node.js | Django (Python) | .NET (C#) | Laravel (PHP)
Vitesse de dev | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆
Cout hebergement | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★
Meme langage frontend | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆
Ecosysteme | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆
Cron Jobs | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★
Migration OVH | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★
TOTAL | 34/35 | 29/35 | 22/35 | 29/35
RECOMMANDATION : Node.js (Fastify + Prisma + PostgreSQL)
Un seul langage (JavaScript) pour tout le projet = un seul developpeur peut tout gerer. Hebergement le moins cher. Developpement le plus rapide pour les operations CRUD.

## Slide 7
Comparaison Hebergement Cloud
Options et couts mensuels
Option A : Plateformes gerees (plus simple)
Fournisseur | Backend | Base de donnees | Cout/mois
Railway | Inclus ($5 credit) | PostgreSQL inclus | ~$5-10
Render | Starter $7/mois | PostgreSQL $7/mois | ~$7-14
Vercel + Supabase | Serverless (gratuit) | Supabase gratuit | $0 (tier gratuit)
Option B : VPS (moins cher long terme)
Fournisseur | Spec | Prix/mois
Hetzner CX22 | 2 vCPU, 4GB RAM, 40GB | 3.79 EUR
OVH VPS | 1 vCPU, 2GB RAM, 20GB | 3.50 EUR
DigitalOcean | 1 vCPU, 1GB RAM, 25GB | $6.00
Contabo VPS | 4 vCPU, 8GB RAM, 50GB | 4.99 EUR
Plan recommande
Phase 1 - Lancement
Frontend : Vercel (gratuit) Backend : Railway ($5/mois) Base de donnees : incluse Stockage : Cloudflare R2 (gratuit) Total : ~$5-7/mois
Phase 2 - Migration OVH
Tout sur Hetzner CX22 ou OVH VPS PostgreSQL auto-heberge Node.js + Nginx + Docker Cloudflare CDN (gratuit) Total : ~4-7 EUR/mois

## Slide 8
Backlog - User Stories
Decoupage du travail en epics
Epic | Nb Stories | Heures | Sprints
Site public (hero, menu, galerie, emplacements) | 12 | 50h | 2
Authentification utilisateurs | 4 | 17h | 1
Systeme de reservation | 3 | 11h | 0.5
Avis & feedback | 2 | 6h | 0.5
Backoffice - Gestion contenu | 6 | 30h | 1.5
Backoffice - Vouchers & Ventes flash | 4 | 18h | 1
Backoffice - Moderation | 4 | 11h | 0.5
Infrastructure backend | 5 | 26h | 1.5
Tests & QA | - | 20h | 1
Deploiement & lancement | - | 10h | 0.5
TOTAL | 40 | ~199h | 10

## Slide 9
Planning de developpement
Timeline estimee : 10-12 semaines
Semaines 1-2
Infrastructure + Site Public
Setup backend, DB, API de base Hero, About, Galerie, Menu frontend
Semaines 3-4
Auth + Contenu dynamique
Inscription/connexion utilisateurs Emplacements, avis, reseaux sociaux
Semaines 5-6
Backoffice - Contenu
Admin : menus, images, emplacements Gestion du contenu du site
Semaines 7-8
Vouchers & Ventes Flash
Systeme de vouchers + ventes flash Cron jobs + comptes a rebours
Semaines 9-10
Tests & Deploiement
QA, corrections, responsive Mise en production + formation

## Slide 10
Estimation des couts
Developpement + Hebergement
A. Cout de developpement
Approche | Taux | Heures | Total
Freelance (marche tunisien) | 30-50 TND/h | 200h | 6,000-10,000 TND
Freelance (international) | $25-50/h | 200h | $5,000-10,000
Petite agence | $40-80/h | 200h | $8,000-16,000
B. Cout hebergement mensuel
Phase | Composants | Cout/mois
Lancement | Railway + Vercel + CDN | $5-10
Production | VPS Hetzner/OVH + Cloudflare | 4-7 EUR
Domaine | .com / .tn | ~$1/mois
TOTAL |  | $6-15/mois
Proposition tarifaire suggeree au client
Option 1 : Forfait 10,000 TND + 200 TND/mois maintenance
Option 2 : Phasage Phase 1 (MVP) : 6,000 TND Phase 2 (complet) : 4,000 TND
Inclus : Code source + 3 mois support Formation backoffice Documentation

## Slide 11
Livrables & Autonomie client
Ce que le client recoit et gere seul
Le client recoit :
Site web responsive (desktop, tablette, mobile)
Backoffice complet pour gestion autonome
Systeme d'inscription et d'avis clients
Moteur de vouchers et ventes flash automatise
Support multilingue (FR/AR/EN)
Integration WhatsApp, Instagram, Messenger
SEO optimise avec mots-cles configurables
Propriete du code source
Documentation d'utilisation du backoffice
3 mois de support post-lancement
Le client gere seul :
Toutes les photos et videos
Les plats du menu et les prix
Les vouchers et promotions
La programmation des ventes flash
La moderation des avis clients
Les informations de contact et SEO
Necessite un developpeur :
Nouvelles fonctionnalites
Changements majeurs de design
Migration de serveur
Ajout de nouvelles langues

## Slide 12
Prochaines etapes
01
Validation du perimetre et du budget par le client
02
Creation des comptes cloud (Railway/Hetzner + base de donnees)
03
Sprint 1-2 : Infrastructure backend + site public frontend
04
Sprint 3-4 : Authentification + Menu + Galerie + Emplacements
05
Sprint 5-6 : Backoffice (contenu, menus, images)
06
Sprint 7-8 : Vouchers, ventes flash, avis, cron jobs
07
Sprint 9-10 : Tests, QA, deploiement, lancement
08
Post-lancement : Suivi, corrections, optimisation SEO

## Slide 13
ILOT COCO BEACH
Merci pour votre confiance
Des questions ?